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[bookmark: _Hlk162521808]Краткая аннотация проекта. 
Проект «СберЛаб 4.0» ‒  разработанная совокупность тесно связанных между собой педагогических, организационных и технических методов повышения качества освоения иностранного языка через проектную деятельность. 
Целью проекта «СберЛаб 4.0.» является создание мощной технико-технологической площадки в образовательном учреждении, способствующей качественному развитию классических, а также инновационных  направлений, непрерывно связанных с иностранным языком. 
Задачи проекта: реализация обучающимися инновационных научно-исследовательских проектов и их защита на международных и всероссийских конкурсах по английскому языку, расширить возможности социализации учащихся, способствовать вовлечению педагогического и родительского состава в организацию работы по изучению иностранного языка, создать интерактивную профессионально-образовательную площадку для продуктивной коммуникации, обеспечить динамику устойчивого развития «точечных» инновационных практик, апробировать и внедрить технологию создания «экспертного сообщества школьников по английскому языку в форме молодежных движений. 
Проект реализуется под  руководством Валеевой Л.Х. 
Реализация проекта запланировано с 01.12.2020 по 01.12.2024 число, и  является составной учебной частью по освоению иностранного языка через проектную деятельность в организации. 
Целевыми группами проекта, могут стать: общеобразовательные организации, организации дополнительного образования.
Результат индивидуализации образования через проектную деятельность инновационной  лаборатории «СберЛаб 4.0.» —  развитие личности учащегося, его мягких навыков и высокие академические результаты. Ожидается, что обе группы результатов, в рамках инновационной иностранной лаборатории будут выше, появится положительная динамика возрастания интереса и вовлеченности в процесс проектной деятельности, в рамках изучения иностранного языка, педагогов, родителей, детей.
Описание методического объединения.
 Деятельность учителей  ШМО иностранного языка основывается на современных достижениях науки и практики, направлена на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов МО. С 2020 года научно-методическая деятельность учителей английского языка связана c реализацией проекта  «Инновационная  лаборатория «СберЛаб 4.0.»,  которая  связывает в единое проект и методическую тему школы «Создание условий для повышения и развития учебной мотивации школьников через системное применение новых образовательных технологий».  
Лаборатория «СберЛаб4.0.» расширяет  возможности социализации учащихся, способствует  вовлечению педагогического и родительского состава в организацию работы по изучению иностранного языка, помогает создать интерактивную профессионально-образовательную площадку для продуктивной коммуникации с социальными партнерами и  обеспечить динамику устойчивого развития «точечных» инновационных практик. 
Стартом реализации данного проекта послужила система повышения квалификации педагогического состава учителей иностранного языка. С 2019 года команда педагогов прошла обучение по программе наставничества по апробации персонализированной модели обучения «СберКласс» при поддержке благотворительного фонда Сбербанка.  С  2020 года педагоги иностранного языка прошли курс обучения по наставничеству по работе с одаренными детьми «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан», при финансировании 	АОО «Университет Талантов 2.0.»  В перспективе, перед  педагогами иностранного языка стоит задача реализации проектов по освоению иностранных языков группой учащихся с ОВЗ, так как в процессе учебной деятельности данные учащиеся находятся в группе риска. Основополагающим в работе педагогов считаем развитие и профессиональных компетенций: участие в международных научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства «Учитель года 2024», реализация совместных  грантовых проектах по инновационным методам преподавания иностранного языка.
Постановка проблемы. С 2020 года  педагогический коллектив МБОУ Лицей №182, участвует в апробации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Педагоги иностранного языка перешли на модульное обучение на платформе «СберКласс» по английскому языку для учащихся 5-8 классов. Это инновационная форма работы позволила повысить уровень освоения английского языка, так как разноуровневые задания способствовали индивидуализации образования.
 Данная платформа «СберКласс» с одной стороны, позволяет развивать предметные навыки по английскому языку через прохождение первого 1.0., второго 2.0., третьего 3.0. уровня модульного обучения по предметам. С другой стороны, предлагает вариативность прохождения четвертого 4.0. (завершающего) уровня, где ребятам предстоит работа над проектами, основанные на известных принципах и идеях. По результатам мониторинга, лишь 10% учащихся выполняют четвертый уровень предметного обучения, что связано с низкой мотивацией учащихся к предметной деятельности в целом, снижением интереса к проектной деятельности, отсутствием контроля и участия родителей в освоении и адаптации на персонализированной платформе индивидуального обучения.Это и привело к идее создания инновационной  лаборатории «СберЛаб 4.0», в формате технологической площадки, с функциональным зонированием по различным направлениям проектной деятельности: 
· экспериментальная;
· творческая;
· медийная;
· цифровая
Данная лаборатория позволяет повысить интерес у учащихся к проектной деятельности, а значит, расширяет возможности прохождения четвертого уровня модульного обучения на цифровой платформе «СберКласс». Взаимодействие с социальными партнерами в рамках проекта, дает возможность успешной профориентации учащихся
Цель и задача проекта. Целью проекта «СберЛаб 4.0.» является создание мощной технико-технологической площадки в образовательном учреждении, способствующей качественному развитию классических, а также инновационных технических направлений, непрерывно связанных с научно-инженерным творчеством.
Задачи проекта: закупка, настройка и наладка высокотехнологичного оборудования и оснащение им пространства кабинета; разработка иллюстративного материала, комплекса медиа-презентаций для демонстрации принципов и особенностей работы высокотехнологичного оборудования (станки с ЧПУ, принтеры трехмерной печати, трёхмерные сканеры и т. д.); создание проектов совместно с социальными партнёрами; реализация обучающимися инновационных научно-исследовательских  проектов и их защита на международных и всероссийских конкурсах; организовать сетевое взаимодействие школ-лидеров, направленное на повышение качества воспитания и расширение спектра успешных практик социализации школьников; апробировать и внедрить технологию создания «экспертного сообщества школьников» в форме молодежных движений.
Методы реализации.

Паспорт проекта

	Этап работы
	Задачи этапа
	Основное содержание работы
	Планируемый результат
	Ответственный

	Подготовительный
01.01.2020-01.04.2020
	Оборудование помещения для Инновационной лаборатории.
Обеспечение высокотехнологичным оборудованием.
	Проектирование лаборатории «Сберлаб 4.0.», материально-техническое оснащение образовательного процесса лаборатории. Спецификация оборудования.
Создание здоровье- сберегающей среды.
	Образовательное пространство - лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. 
	Администрация

	
	Разработка дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Сберлаб 4.0». Инновационная иностранная лаборатория.
	Определение объема, основного содержания, планируемых результатов освоения программы.
	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Сберлаб 4.0» Инновационная  иностранная лаборатория».
	Администрация, педагоги

	
	Обучение педагогических кадров, участвующих в реализации проекта.
	Повышение квалификации педагогических кадров.
	Удостоверения о повышении квалификации.
	Администрация

	
	Привлечение социальных партнеров из производственной сферы, вузов.
	Организация взаимодействия с социальными партнерами, проведение совместных мероприятий.

	Выстраивание системы социального партнерства.
Договора о социальном взаимодействии.
	Администрация

	Организационный
01.04.2020-01.08.2021)
	Ведение образовательной деятельности по проектной деятельности  «Сберлаб 4.0» Инновационная  иностранная лаборатория».
	Комплектование групп и формирование учебных занятий.
	Увеличение количества учащихся, вовлечение в инновационную деятельность.
	Администрация, педагоги

	
	Расширение и совершенствование материально- технической базы лаборатории.
	Внедрение современных технологий в работу лаборатории.
	Повышение качества образовательного процесса, достижения учащихся.
	Администрация, педагоги

	
	Участие в конкурсах, выставках и соревнованиях разного уровня.
	Создание проектов и подготовка к участию в конкурсах
	Детские проекты, опыт участия в конкурсах, выставках и соревнованиях разного уровня, высокие достижения учащихся.
Участие в Олимпиаде НТИ, Всероссийском конкурсе НТТМ.
	Администрация, педагоги, учащиеся

	
	Организация мероприятий для демонстрации достижений учащихся.
	Участие в организации и проведении городского фестиваля научно-технического творчества «День высоких технологий», городских научно-практических семинарах и конференциях.
	Положение о городском фестивале научно-технического творчества «День высоких технологий», демонстрация возможностей лаборатории, опыт участия в организации мероприятий.
	Администрация, педагоги

	
	Повышение уровня технической грамотности педагогических работников
	Проведение модуля программы повышения квалификации
	Модуль программы повышения квалификации по созданию системы тьюторской поддержки обучающихся, освоение педагогами современных технологий при работе на высокотехнологичном оборудовании.
	Администрация

	
	Совершенствование профессионального мастерства педагогов.
	Участие в семинарах, конференциях, обучение на курсах повышения квалификации, педагогических профессиональных конкурсах.
	Статьи в различных научных журналах, программы мастер-классов, сертификаты участников, дипломы.
	Администрация, педагоги

	Аналитический
(01.08.2022-03.06.2024)
	Мониторинг эффективности работы лаборатории.
	Анализ реализации проекта.
	Аналитическая справка о результатах деятельности лаборатории.
	Администрация, педагоги

	
	Оформление и диссеминация полученных результатов.
	Мероприятия по диссеминации педагогического опыта: мастер-классы, семинары.
	Банк методических материалов по организации деятельности лаборатории, публикации.
	Администрация, педагоги

	
	Система социального взаимодействия с промышленными предприятиями и вузами города.
	Тьюторская поддержка учащихся при профопределении
	Совместные проекты с социальными партнерами, обеспечение обоснованного выбора учащимися вузов.
	Администрация, педагоги



Успешное функционирование инновационной иностранной  лаборатории «СберЛаб 4.0.», возможно при системной работе со всеми участниками образовательного процесса, а именно повышения их компетенций, и создание образовательных, инновационных условий в образовательной среде: 
-обучение педагогов лицея наставнической деятельности по работе с детьми и их родителями: «Наставническое сопровождение в разработке и реализации индивидуального плана развития», «Фасилитация», «Диагностика потенциала и оценка компетенций», базовый обучающий модуль «Университета Талантов-площадка для развития талантов детей и молодежи»». Соглашение от 24.11.2018г.; 
-персонализированное модульное обучение учащихся с помощью цифровой образовательной платформы «СберКласс». Проект реализуется Благотворительным фондом ПАО Сбербанк «Вклад в будущее» по поручению Президента Российской Федерации. Соглашение «О проведении апробации Цифровой платформы персонализированного образования (ЦППО) №15» от 01.09. 2019 г.  АНО «Платформа новой школы»; Приказ № под-1285/19 16.09.2019 министерства образования и науки РТ;
-развитие инженерно-технологического образования в МБОУ «Лицей №182», в рамках Консорциума с «Инженерно-технологической школой№777» г. Санкт-Петербург и школ других регионов. Соглашение о сотрудничестве и партнерстве 11.04.2019 года;
-организация совместной работы по созданию системы непрерывного образования, а также научно-методическому обеспечению профильной и предпрофильной подготовки учащихся МБОУ «Лицей №182», для достижения общий целей, направленных на повышение эффективности функционирования системы образования, в рамках соглашения с ФГБУ высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» в рамках Соглашения о сотрудничестве и партнерстве 29.03.2022 года.

	Наименование крупного изменения
	Где, в чем происходит изменения
	Вектор развития
	Методы

	Создание инновационного  образовательного пространства в ОУ
	Концепция объединения традиционного, электронного и креативного обучения «4К»
Диагностика сформированности компетенций учащихся
	От традиционного формата обучения в интерактивное обучение.
По результатам диагностики учащийся видит свои точки роста.
	Администрация, обучающиеся, педагоги, специалисты 

	Зонирование учебных помещений, приобретение электронных средств обучения в рамках проектной деятельности инновационной иностранной лаборатории «СберЛаб 4.0»
	Изменения в оформлении, переоборудование классов.
	От пространства «учебного кабинета» к многофункциональным пространствам, где дети могут не просто учиться, но и учиться управлять собой и работать в команде.
	Разработка дизайн –проекта учебных помещений

	Обучение применению технологии «4К» при интерактивном обучении
	Изменения в знаниях и навыках педагогов
	От традиционных форм обучения к умению применять технологию «4К» при интерактивном обучении
	Исследование текущей ситуации, обучение, организация семинаров



Ожидаемые результаты.
	Ожидается, что индивидуализированное обучение учащихся на уровне 4.0. будет осуществляться через инновационную  лабораторию «Сберлаб 4.0.», проектируется «от результата»: выбирается проектная деятельность и технологии её построения, способные эффективно решить поставленные задачи. Интересная, интерактивная, информационная среда, разработка бонусной системы вознаграждения и оценивания результатов труда, приобщение группы родителей и педагогов к совместной деятельности будет способствовать возрастанию уровня мотивации среди учащихся по достижению и работы на уровне 4.0. персонализированной модели обучения. Результат индивидуализации образования через проектную деятельность инновационной  лаборатории «Сберлаб 4.0.» —  развитие личности учащегося, его мягких навыков и высокие академические результаты. Ожидается, что обе группы результатов на уровне 4.0., в рамках инновационной лаборатории будут выше, количество участников возрастет, появится положительная динамика возрастания интереса и вовлеченности в процесс освоения иностранного языка, среди педагогов и родителей.

	Наименование крупного изменения
	Где, в чем происходит изменения
	Вектор развития
	Методы

	Создание инновационного  образовательного пространства в ОУ
	Концепция объединения традиционного, электронного и креативного обучения «4К»
Диагностика сформированности компетенций учащихся
	От традиционного формата обучения в интерактивное обучение.
По результатам диагностики учащийся видит свои точки роста.
	Администрация, обучающиеся, педагоги, специалисты ВТ

	Зонирование учебных помещений, приобретение электронных средств обучения в рамках проектной деятельности инновационной лаборатории «СберЛаб 4.0»
	Изменения в оформлении, переоборудование классов.
	От пространства «учебного кабинета» к многофункциональным пространствам, где дети могут не просто учиться, но и учиться управлять собой и работать в команде.
	Разработка дизайн –проекта учебных помещений

	Обучение применению технологии «4К» при интерактивном обучении
	Изменения в знаниях и навыках педагогов
	От традиционных форм обучения к умению применять технологию «4К» при интерактивном обучении
	Исследование текущей ситуации, обучение, организация семинаров



[bookmark: _Hlk162522095]Оценка качества реализации проекта. Результатом реализации работы инновационной лаборатории «СберЛаб 4.0.» можно будет считать:
-организацию работы лаборатории творческого проектирования; 
-расширение социальных связей с другими учреждениями;
-повышение качества обучения образовательного процесса: 

	Результативность учащихся

	Учебный год
	Победители, призеры     Олимпиады(Winkid, Эрудит, Умка))
	Победители, призеры     Конкурсов ( театральных постановок, Вечный язык и т.д.)
	Победители, призеры     Конференций( конференция Н.И Лобачевского)

	2021-2022
	5
	2
	1

	2022-2023
	7
	4
	3

	2023-2024
	13
	9
	5



	
	Качественные показатели сформированности компетенций


	





Ресурсы.
	Нормативно-правовое обеспечение.
	Разработаны локальные акты, регулирующие проектную, образовательную деятельность обучающихся, утвержден учебный план на уровень среднего общего образования. 
-Мероприятия проекта включены в Программу развития МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани на 2020 – 2024 учебные годы.

	Кадровое обеспечение.
	Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) «Новые подходы к педагогическому проектированию с использованием цифровых технологий и форматов» в рамках проекта «Цифровая школа-управление образовательным процессом». Повышение квалификации по курсу «Цифровая платформа персонализированного образования (ЦППО)». Повышение квалификации по курсу «Практикоориентированная обучающая среда как условие повышения качества образования», «Стратегическое управление талантами», «Наставничество», в рамках обучения от Казанского Университета Талантов 2.0.

	Научно-методическое и информационное обеспечение реализации проекта, происходит через основные центры Лицея
	информационно-библиотечный центр, читальный зал, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения, школьный сервер, школьный сайт.

	Материально-техническое обеспечение.
	Общее число компьютеров – 346 (стационарных компьютеров – 139, ноутбуков – 207); Нетбуков учителей – 80; Планшетов – 30; МФУ – 94; Интерактивный комплекс – 84; Документ-камера – 82, Цифровой фотоаппарат – 2; Профессиональная видеокамера – 1; Типографская станция – 1 и многое другое современное оборудование, есть постоянный выход в Интернет, локальная сеть; оформлены и оснащены кванториумы корпуса лаборатории «СберЛаб 4.0». Имеется транспортное средство (микроавтобус для перевозки детей (включая детей-инвалидов в креслах-колясках) и сопровождающих лиц на мероприятия.



	Мероприятия, действия, события
	Содержание работы
	Сроки
	Методы

	Анализ необходимых финансов
	Анализ необходимых финансовых средств для реализации проекта
	В течение реализации проекта
	Вывод о необходимой сумме средств для реализации проекта

	Составление смет
	Составление необходимых смет
	В течение реализации проекта
	Готовые сметы по проекту

	Финансирование необходимых мероприятий
	Финансирование необходимых мероприятий
	В течение реализации проекта
	Обеспеченность реализации проекта необходимыми ресурсами



Практическая значимость результатов.

Учащиеся лицея в ходе реализации данного проекта получили возможность попробовать свои силы в различных направлениях. Ребята стали более активно участвовать в олимпиадах и конкурсах по иностранному языку, количество выполненных проектных творческих работ по английскому языку так же  увеличилось.
По результатам итоговой диагностики учащихся 5-10 классов, участвующих в апробации проекта «СберЛаб 4.0.», была выявлена, положительная динамика развития следующих компетенций.
1.Учебно-познавательная (первичная диагностика до начала проекта 32% охвата учащимися, итоговая диагностика: 43% охват учащимися из общего числа).
2.Ценностно-смысловая (первичная диагностика до начала проекта 23% охвата учащимися, итоговая диагностика: 37% охват учащимися из общего числа).
3.Общекультурная (первичная диагностика до начала проекта 31% охвата учащимися, итоговая диагностика: 48% охват учащимися из общего числа).
4.Коммуникативная (первичная диагностика до начала проекта 26% охвата учащимися, итоговая диагностика: 57% охват учащимися из общего числа).
5.Информационная (первичная диагностика до начала проекта 17% охвата учащимися, итоговая диагностика: 43% охват учащимися из общего числа).
6.Социально-трудовая (первичная диагностика до начала проекта 15% охвата учащимися, итоговая диагностика: 39% охват учащимися из общего числа).
7.Личностное самосовершенствование (первичная диагностика до начала проекта 25% охвата учащимися, итоговая диагностика: 54% охват учащимися из общего числа).
Главным механизмом реализации проекта «СберЛаб 4.0.», является: 
-функционирование инновационной образовательной площадки, включающей кванториумы различной направленности;
-реализация проблемного модульного обучения;
-реализация проектной деятельности, результативность в грантовых проектах;
-расширение круга социальных партнеров;
-вовлечение участников в систему учрежденческих проектов, направленных на создание культурной среды, в которой происходит развитие и распространение проектной и исследовательской деятельности в изучении иностранного языка. В результате, учащиеся лицея проходят успешно адаптацию и развивают важные компетенции: критическое мышление, креативность, коммуникабельность, координацию, а также чувство гражданской ответственности, патриотизма, духовной и нравственной культуры. Образовались новые молодежные движения «Менторы», «Волонтеры», «Совет старшеклассников». По итогам работы  лаборатории «СберЛаб 4.0.» наблюдается положительная динамика в развитии детских театральных коллективов на иностранном языке («Sternchen»,»Импульс»): повысился уровень сплоченности ученического коллектива; более активно стали проявлять участие в делах коллективов родители; повысился уровень воспитанности учащихся (культуры общения); активизировался интерес к коллективным творческим делам; улучшился социально-психологический климат в лицее;
[bookmark: _GoBack]-реализация на базе лицея лаборатории «СберЛаб 4.0.» позволил запустить к функционированию дополнительно 5 кружков, в которых реализуются программы дополнительного образования детей различной направленности: художественной, научно-исследовательской, социально-педагогической, туристско-краеведческой.















Количественные показатели участников проекта
Сотрудничество с социальными партнерами	
2021-2022	2022-2023	2023-2024	3	7	11	Сотрудничество со школами "Методическая сеть"	
2021-2022	2022-2023	2023-2024	7	18	50	



Столбец1	
Учебно-познавательная 	Информационная	Коммуникативная	Социально-трудовая 	Общекультурная	Ценностно-смысловая 	 самосовершенствование	0	первичная диагностика	
Учебно-познавательная 	Информационная	Коммуникативная	Социально-трудовая 	Общекультурная	Ценностно-смысловая 	 самосовершенствование	32	17	26	15	31	23	25	итоговая диагностика	
Учебно-познавательная 	Информационная	Коммуникативная	Социально-трудовая 	Общекультурная	Ценностно-смысловая 	 самосовершенствование	43	43	57	39	48	37	54	



Количественные показатели участников проекта
Молодежные движения	
2020-2021	2021-2022	2022-2023	350	700	1350	Проектная работа	
2020-2021	2021-2022	2022-2023	420	950	1780	Персонализированная платформа модульного обучения "СберКласс"	
2020-2021	2021-2022	2022-2023	50	350	800	
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